## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1906 Dziunin-Dębionek-Mrocza km: | [5 empty] | 9010 | - | 12860
i
|  |  |  | nr 1920 Wyrza - Chrząstowo | km: | 0 | - | 3771
Nr poz. | Nr kat. | Nazwa i opis pozycji |  |  |  | Jedn. miary |  | Ilość
Obliczenie ilości, lokalizacja robót
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
|  | m2: | (588+3262+3771)*5,0 |  |  | m2 |  | 38105
2 |  | Remont krawędzi jezdni MMA bez obcinania krawędzi wyboju
|  | t: | przyjęto średnio: 10 cm szer.x5 cm grub/1 mb |  |  | t |  | 76.21
3 |  | Frezowanie BA gr.4 cm na moście w Małocinie, skrzyż na Dębowo i połączenia z istn naw.
oraz na jazie w Wyrzy (utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m2: | 15*6,0+20*2+(5+5+5)*5,0+10*4 |  |  | m2 |  | 245
4 |  | Wykonanie rowów przydrożnych o głębokości 50 cm - tabela |  |  |  | mb |  | 6905
|  | Utylizacja urobku w gestii Wykonawcy w ilości m3: |  |  | 4004.9
5 |  | Plantowanie skarp i dna rowów |  |  |  | m2 |  | 15191
6 |  | Karczowanie krzewów - utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | ha |  | 0.834
7 |  | Karczowanie pni o średnicy pow.100 cm - utylizacja pozostałości po stronie Wykonawcy |  |  |  | szt |  | 43
8 |  | Oczyszczenie rur 315 mm poda zjazdami w m.Wyrza |  |  |  | mb |  | 15
II ZJAZDY DLA CAŁEGO ZAKRESU (tabele)
9 |  | Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii III z odwozem na odkład. |  |  |  | m3 |  | 759.5297
Utylizacja po stronie Wykonawcy
10 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy |  |  |  | m2 |  | 3214.6439
11 |  | Ułożenie geowłókniny (separującej cząstki gr.spoistego - wg DWU) o wym: dłxszer.zjazdu |  |  |  | m2 |  | 3042.65
12 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
|  | mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-EN 13285:2004 pod zjazdy z BA |  |  |  | m2 |  | 1940.6439
13 |  | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 1940.6439
14 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 1940.6439
15 |  | Ustwienie krawężnika 30*15 ławie C 12/15 0,0575 m3/mb |  |  |  | mb |  | 385.5
Uwaga: na zjazdach w km: 0+605 L i 0+627 P zamiast obrzeża z tylu należy ułożyc
krawężnik
16 |  | Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,04 m3/m. |  |  |  | mb |  | 738
17 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.15 cm pod zjazd z kostki |  |  |  | m2 |  | 1274
18 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.8 cm na podsypce c-p gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 1274
19 |  | Ułożenie rur PCV 315 mm pod zjazdami |  |  |  | mb |  | 539.5
20 |  | Ustawienie scianek oporowych dla rur 315 mm |  |  |  | szt |  | 64
III CHODNIK I ZATOKA BUS W MATYLDZINIE
21 |  | Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii III. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m3 |  | 169
22 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża |  |  |  | m2 |  | 797
23 |  | Wykonanie w-wy podsypki pod chodnik gr. 20 cm |  |  |  | m2 |  | 723.4
24 |  | Ustawienie wpustów ulicznych |  |  |  | szt |  | 1
25 |  | Ułożenie rur PCV 150 mm |  |  |  | mb |  | 30
26 |  | Nasypy z pozyskanego gruntu-pod rury należy wykonać z piasku lub żwiru |  |  |  | m3 |  | 49.5
27 |  | Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,04 m3/m. |  |  |  | mb |  | 674
28 |  | Ustwienie krawężnika 30*15 ławie C 12/15 0,0575 m3/mb |  |  |  | mb |  | 491
29 |  | Ułożenie ścieku typu ACO DRAIN na obciążenie A-15 w poprzek chodnika |  |  |  | mb |  | 44
30 |  | Ułożenie geowłókniny (separującej cząstki gr.spoistego - wg DWU) |  |  |  | m2 |  | 73.6
31 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.20 cm zatokę BUS |  |  |  | m2 |  | 73.6
32 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.8 cm na podsypce c-p gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 73.6
33 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.6 cm na podsypce c-p gr.4 cm |  |  |  | m2 |  | 723.4
IV SKRZYŻOWNIE DRÓG 1920 i 1906 W WYRZY (wg obmiarów jak na P Z T)
34 |  | Rozebranie naw. BA gr.4 cm. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m2 |  | 15
35 |  | Rozebranie podbudowy kamiennej gr.20 cm. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m2 |  | 15
36 |  | Wykopy w gr. kat.III. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m3 |  | 300.05
37 |  | Rozebranie rur betonowych śr.60 cm. Utylizacja betonu po stronie Wykonawcy |  |  |  | mb |  | 50
38 |  | Rozebranie krawężnika drogowego. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | mb |  | 347
39 |  | Regulacja pionowa kostki bet-brukowej gr.6 cm |  |  |  | m2 |  | 75
40 |  | Regulacja pionowa obrzeża 25*8 |  |  |  | m2 |  | 50
41 |  | Rozebranie naw.betonowej gr.10 cm. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m2 |  | 22
42 |  | Regulacja studni rewizyjnych sr.600 |  |  |  | szt |  | 2
43 |  | Ustawienie krawężnika 15*30 na ławie C 12/15 0,0575 m3/mb |  |  |  | mb |  | 267
44 |  | Ustawienie wpustów ulicznych |  |  |  | szt |  | 3
45 |  | Nasypy z pozyskanego gruntu-pod rury należy wykonać z piasku lub żwiru |  |  |  | m3 |  | 25
46 |  | Profilowanie istn.naw.z tłucznia |  |  |  | m2 |  | 486.5
47 |  | Wykonanie w-wy podsypki pod chodnik i zjazdy gr. 30 cm |  |  |  | m2 |  | 328
48 |  | Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,04 m3/m. |  |  |  | mb |  | 172
49 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.6 cm na podsypce c-p gr.4 cm |  |  |  | m2 |  | 170
50 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.15 cm pod zjazd z kostki |  |  |  | m2 |  | 158
51 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.8 cm na podsypce c-p gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 158
52 |  | Ułożenie rur PCV 315 mm |  |  |  | mb |  | 66
53 |  | Ułożenie rur PCV 150 mm |  |  |  | mb |  | 60
54 |  | Wzmocnienie krawędzi jezdni poprzez ułożenie brukowca kamiennego o wymiarach
|  | zbliżonych do 15-20 cm na chudym betonie gr.20 cm |  |  |  | m2 |  | 29
55 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
|  | mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-EN 13285:2004 pod nowa konstr z BA BUS, poszerzen |  |  |  | m2 |  | 57
56 |  | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 57
57 |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego "AC 11 W" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 57
58 |  | Skropienie warstwy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 57
59 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 57
60 |  | Skropienie warstwy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² pod w-wę ścieral z BA na BUS |  |  |  | m2 |  | 270
61 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 270
62 |  | Ułożenie geowłókniny (separującej cząstki gr.spoistego - wg DWU) pod nową jezdnię szer.5,5 |  |  |  | m2 |  | 691.5
parking i wlot od m.Dębowo
63 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
|  | mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-EN 13285:2004 |  |  |  | m2 |  | 691.5
64 |  | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 691.5
65 |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego "AC 11 W" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 691.5
66 |  | Skropienie warstwy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 691.5
67 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 691.5
68 |  | Ułożenie ścieku korytkowego na chudym betonie gr.10 cm wg KPED karta 01.03 |  |  |  | mb |  | 10
V MAŁOCIN (wg obmiarów jak na P Z T)
|  | Rozebranie naw. BA gr.4 cm. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m2 |  | 0
70 |  | Rozebranie podbudowy kamiennej gr.20 cm. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m2 |  | 0
71 |  | Rozebranie krawężnika drogowego. Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | mb |  | 0
69 |  | Usunięcie humusu gr.15 cm pod chodnik |  |  |  | m3 |  | 140
70 |  | Ułożenie rur PCV 150 mm |  |  |  | mb |  | 0
71 |  | Ułożenie korytek ściekowych typ "kolejowe" |  |  |  | mb |  | 0
72 |  | Ustawienie wpustów ulicznych zwyklych |  |  |  | szt |  | 0
73 |  | Ustawienie wpustów ulicznych typ "Górski" tj.735x495 mm |  |  |  | szt |  | 0
74 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.10 cm pod chodnik |  |  |  | m2 |  | 0
75 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.20 cm pod zatoki BUS |  |  |  | m2 |  | 0
76 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.8 cm na podsypce c-p gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 0
70 |  | Ustawienie krawężnika 15*30 na ławie C 12/15 0,0575 m3/mb |  |  |  | mb |  | 70
71 |  | Wykonanie w-wy podsypki pod chodnik gr. 30 cm |  |  |  | m2 |  | 105
72 |  | Ustawienie obrzeża bet.25*8 na ławie C 12/15 0,04 m3/m. |  |  |  | mb |  | 70
73 |  | Ustawienie barier typu U-12a |  |  |  | mb |  | 62
74 |  | Drobne roboty betonowe przy ściekach na moście |  |  |  | m3 |  | 1
75 |  | Skropienie warstwy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² pod dod. naw. na skrzyżowaniu w Małocinie |  |  |  | m2 |  | 280
76 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 280
77 |  | Ułożenie geowłókniny (separującej cząstki gr.spoistego - wg DWU) pod nowa konstr.jezdni |  |  |  | m2 |  | 521
Dojazd do świetlicy powodujący nieustanne zanieczyszczenie skrzyżowania spływem ziemii
78 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
|  | mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-EN 13285:2004 |  |  |  | m2 |  | 521
79 |  | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 521
80 |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego "AC 11 W" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 521
81 |  | Skropienie warstwy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 521
82 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 |  |  |  | m2 |  | 521
83 |  | Nasypy z pozyskanego gruntu pod chodnik |  |  |  | m3 |  | 31.5
84 |  | Ułożenie ścieku typu ACO DRAIN na obciążenie A-15 w poprzek chodnika |  |  |  | mb |  | 0
VI PERONY I MINIZATOKI
84 |  | Nasypy z pozyskanego gruntu |  |  |  | m3 |  | 20
85 |  | Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii III
|  | Utylizacja po stronie Wykonawcy |  |  |  | m3 |  | 36.15
86 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża |  |  |  | m2 |  | 324.6
87 |  | Wykonanie w-wy podsypki pod perony gr. 15 cm |  |  |  | m2 |  | 253
88 |  | Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,04 m3/m. |  |  |  | mb |  | 253
89 |  | Ustwienie krawężnika 30*15 ławie C 12/15 0,0575 m3/mb |  |  |  | mb |  | 177
90 |  | Ułożenie w-wy chudego betonu gr.20 cm zatokę BUS |  |  |  | m2 |  | 71.6
91 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.8 cm na podsypce c-p gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 71.6
92 |  | Ułozenie kostki bet-bruk gr.6 cm na podsypce c-p gr.4 cm |  |  |  | m2 |  | 253
93 |  | Ułożenie ścieku typu ACO DRAIN na obciążenie A-15 w poprzek chodnika |  |  |  | mb |  | 3
94 |  | Ułożenie rur PCV 315 mm |  |  |  | mb |  | 31
VII.JEZDNIA CAŁY ZAKRES
95 |  | Roboty ziemne-wykopy gł.22 cm pod poszerzenie w gr.kat.III. Utylizacja - Wykonawca |  |  |  | m3 |  | 679.2992
96 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża |  |  |  | m2 |  | 3087.7236
97 |  | Ułożenie geowłókniny (separującej cząstki gr.spoistego - wg DWU) |  |  |  | m2 |  | 3087.7236
98 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
|  | mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-EN 13285:2004 |  |  |  | m2 |  | 3087.7236
99 |  | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 3087.7236
100 |  | Klinowanie podbudowy MMA gr.3 cm |  |  |  | m2 |  | 3087.7236
[6 empty] | t |  | 235.2845
101 |  | Skropienie warstwy nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² pod siatkę zbrojeniową na szwie poszerzenia |  |  |  | m2 |  | 3700
102 |  | Ułożenie siatki zbrojeniowej
|  | na szwie poszerzenia szer.1 m |  |  |  | m2 |  | 3700
103 |  | Skropienie warstwy istn.nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,9 kg/m² pod siatkę zbrojeniową |  |  |  | m2 |  | 4640
104 |  | Ułożenie siatki zbrojeniowej |  |  |  | m2 |  | 4640
105 |  | Skropienie warstwy nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 37271.15
106 |  | Ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego "AC 11 W" o grubości jak w tabeli |  |  |  | ton |  | 5233.3306
wg PN-EN 13108-1
107 |  | Skropienie warstwy nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową
|  | C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m² |  |  |  | m2 |  | 38271.15
108 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm |  |  |  | m2 |  | 38271.15
wg PN-EN 13108-1
VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
109 |  | Roboty ziemne - wykopy w obrębie robót w wbudowanie w nasyp - pobocze |  |  |  | m3 |  | 322.356
110 |  | Nasyp - formowanie i zagęszczenie. Dowóz ziemii m3: |  |  | 807.3165 | m3 |  | 1129.6725
111 |  | Ustawienie barier ochronnych skrajnych wg PN-EN 1317 o parametrach
-poziom powstrzymania N2 lub N1 dla poziomu intensywności zdarzenia
|  | C (dopuszcza sie A i B) km: 2+836 |  |  |  | mb |  | 24
112 |  | Profilowanie pobocza do spadku 6% |  |  |  | m2 |  | 22863
|  | m2: | 7621*1,5*2
113 |  | Demontaż wiaty "Atena" |  |  |  | szt |  | 1
114 |  | Powtórny montaż wiaty j.w |  |  |  | szt |  | 1
115 |  | Oznakowanie pionowe (projekt stałej organizacji ruchu) |  |  |  | kpl |  | 1
116 |  | Odtworzenie trasy - roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza zadania |  |  |  | kpl |  | 1