## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT - Zadanie nr 2
Realizacja inwestycji w ciągu drogi nr 1903C Wiele-Białowieża
od km 4+000 do km 4+969
Lp | Poz. kat. | Nazwa i opis pozycji | jm. | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY POMIAROWE
1 |  | roboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną | km | 0.969
2 |  | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.969
ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |  | karczowanie krzaków w granicach pasa drogowego - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | ha | 0.9
4 |  | rozbiórka istniejących przepustów śr. 400 mm | m | 40
5 |  | rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100 odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m | 72.83
6 |  | rozbiórka kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m | 64.83
7 |  | rozbiórka płyt betonowych gr. 15 cm odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m2 | 50
8 |  | demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | szt | 5
9 |  | demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | szt | 5
10 |  | frezowanie śr. gr. 4 cm, (włączenia do ist. mawierzchni) odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m2 | 96
ROBOTY ZIEMNE
11 |  | wykop - Oczyszczenie istniejacych rowów z namułu, wraz z profilowaniem skarp, dna rowu oraz przeciw skarp (zamulenie do usunięcia śr. 30 cm, długośc rowów i skarp do oczyszczenia 1 575.25 m, wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy) | m3 | 787.62
12 |  | wykop - ziemia do wywiezienia i utylizacji (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy) | m3 | 234.82
14 |  | nasyp - ziemia z dowozu | m3 | 137.41
POSZERZENIA JEZDNI PRZY PERONACH
15 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni | m2 | 19.56
16 |  | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 10 cm - nowa konstrukcja | m2 | 19.56
17 |  | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 19.56
JEZDNIA
18 |  | oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wyrównawczą - zapadnięcia | m2 | 15
19 |  | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wyrównawczą w ilości 0.5 kg/m2 - zapadnięcia | m2 | 15
20 |  | w-wa wyrównawcza AC11W - zapadnięcia | Mg | 1.5
21 |  | oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wiążącą | m2 | 5625.82
22 |  | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2 | m2 | 5625.82
23 |  | w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm | m2 | 5625.82
24 |  | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 kg/m2 | m2 | 5528.92
25 |  | w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm | m2 | 5528.92
ZJAZDY BITUMICZNE
26 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 533.44
27 |  | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 10 cm - nowa konstrukcja | m2 | 533.44
28 |  | podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm | m2 | 533.44
29 |  | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2 | m2 | 533.44
30 |  | w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm | m2 | 533.44
31 |  | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 kg/m2 | m2 | 533.44
32 |  | w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm | m2 | 533.44
ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
33 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 34.22
34 |  | podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm | m2 | 34.22
35 |  | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. Gr. 3 cm | m2 | 34.22
KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA
36 |  | obrzeże 8 x 100 x 25 na ławie betonowej C12/15 ilośc betonu 0.02 m3/m | m | 88.41
37 |  | Ustawienie krawężnika 15 x 30 x 100, podsypka cem - piask 5 cm, ilość betonu C12/15 na ławę 0.050 m3/m, | m | 35
38 |  | Ustawienie krawężnika 15 x 22 x 100, podsypka cem - piask 5 cm, ilość betonu C12/15 na ławę 0.045 m3/m, | m | 6
CHODNIK I PERONY Z KOSTKI BRUKOWEJ
39 |  | profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje chodnika | m2 | 78
40 |  | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 10 cm - nowa konstrukcja | m2 | 78
41 |  | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. Gr. 4 cm - przełożenie istniejącej nawierzchni | m2 | 78
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
42 |  | profilowanie, zgęszczenie oraz plantowanie pobocza | m2 | 1717.68
43 |  | bariery sprężyste wraz zakończeniami | m | 48
44 |  | wykonanie przepustów z rur PCV średnicy 400 mm, na ławie żwirowej gr. 10 cm | m | 276
45 |  | betonowe kołnierzowe zakończenie przepustów śr. 400 mm | szt. | 58
OZNAKOWANIE
46 |  | znaki pionowe - tarcze (przestawienie - demontaż + montaż) | szt | 4
47 |  | zanki pionowe - słupki (przestawienie - demontaż + montaż) | szt | 4
48 |  | znaki pionowe - tarcze - nowe | szt | 5
49 |  | zanki pionowe - słupki - nowe 2.5 cala | szt | 5