## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie nr 2
"Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1929C Chwaliszewo - Oleszno" na działce o nr ewid. 219 obręb Dobieszewo
od km 5+680 do km 5+928 dł. 248 mb
Lp | SST | Nazwa i opis pozycji | jm. | ilość | cena jedn. | wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY POMIAROWE
1 | D - 01.01.01 | roboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną | km | 0.248
ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | D - 01.02.01 | pielęgnacja drzew - przycięcie konarów drzew do wysokości skrajni drogowej 4.50 m, odwóz, miejsce składowania, utylizacja po stronie wykonawcy | szt | 14
3 | D - 01.02.01 | rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 8 cm, materiał z rozbiórki - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m | 50
4 | D - 01.02.01 | rozbiórka podbudowy z kruszywa śr. gr. 20 cm, materiał z rozbiórki - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m | 50
5 | D - 05.03.11 | frezowanie śr. gr. 4 cm, (włączenia do ist. Nawierzchni) odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy | m2 | 30
ROBOTY ZIEMNE
6 | D - 02.01.01 | wykop - Oczyszczenie istniejących rowów o raz skarp, wraz z profilowaniem skarp, dna rowu oraz przeciwskarp (zamulenie do usunięcia śr. 30 cm, wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy) | m3 | 221.38
7 | D - 02.01.01 | wykop - ziemia do wywiezienia i utylizacji (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy) | m3 | 43.63
8 | D - 02.03.01 | nasyp - ziemia z dowozu | m3 | 37.47
WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI
9 | D - 04.01.01 | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni | m2 | 53
10 | D - 04.02.02 | Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna | m2 | 53
11 | D - 04.05.01 | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 15 cm - nowa konstrukcja | m2 | 53
12 | D - 04.04.02 | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 53
JEZDNIA
13 | D - 04.03.01 | oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wiążącą | m2 | 1264.8
14 | D - 04.03.01 | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2 | m2 | 1264.8
15 | D – 05.03.05b | w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm | m2 | 1264.8
16 | D - 04.03.01 | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 kg/m2 | m2 | 1240
17 | D - 05.03.05a | w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm | m2 | 1240
ZJAZDY BITUMICZNE
18 | D - 04.01.01 | profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 87.57
19 | D - 04.05.01 | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 15 cm - nowa konstrukcja | m2 | 87.57
20 | D - 04.04.02 | podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm | m2 | 87.57
21 | D - 04.03.01 | Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 kg/m2 | m2 | 87.57
22 | D - 05.03.05a | w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm | m2 | 87.57
OBRZEŻA
23 | D - 08.03.01 | obrzeże 8 x 100 x 25 na ławie betonowej C12/15 ilośc betonu 0.02 m3/m | m | 7.66
DOJŚCIA DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ
24 | D - 04.01.01 | profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje chodnika | m2 | 7.66
25 | D - 04.05.01 | warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 10 cm - nowa konstrukcja | m2 | 7.66
26 | D - 05.03.23 | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. Gr. 4 cm - przełożenie istniejącej nawierzchni | m2 | 7.66
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
27 | D - 06.03.02 | profilowanie, zgęszczenie oraz plantowanie pobocza | m2 | 468.4
28 | D - 07.05.01 | bariery sprężyste wraz zakończeniami | m | 56
29 | D - 06.02.01 | wykonanie przepustów z rur PCV średnicy 400 mm, na ławie żwirowej gr. 10 cm | m | 30
30 | D - 06.02.01 | betonowe kołnierzowe zakończenie przepustów śr. 400 mm | szt. | 6
OZNAKOWANIE
31 | D - 07.02.01 | znaki pionowe - tarcze (przestawienie - demontaż + montaż) | szt | 3
32 | D - 07.02.01 | znaki pionowe - słupki (przestawienie - demontaż + montaż) | szt | 4
WK netto
VAT 23%
WK brutto
podpis Wykonawcy